## Table 1
CRONOGRAMA DE PROYECTO – SoftPeces: análisis de carne con IA para piscicultura
NOMBRE DE LA TAREA | NOMBRE DE LA SUBTAREA | ESTAD O | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓ N | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS
ANALISIS Y DOMINIO DEL PROBLEMA | APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION | 2 | Equipo de desarrollo | 2025-08-11 | 2025-08-14 | 4
| TABULACION Y ANALISIS DE DATOS | 2 | Equipo de desarrollo | 2025-08-15 | 2025-08-18 | 4
| ELABORACION DEL MODELO DE NEGOCIO | 2 | Equipo de desarrollo | 2025-08-19 | 2025-08-22 | 4
| IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS | 2 | F. Rey - Equipo de desarrollo | 2025-08-23 | 2025-08-31 | 9 | RF01-RF10, HU01-HU09
| ELABORACION DE HISTORIAS DE USUARIO | 2 | F. Rey - Equipo de desarrollo | 2025-09-01 | 2025-09-01 | 1
| PROPUESTA DE DESARROLLO | 2 | A. Cordoba - Lider de proyecto | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 4
DISEÑO | MODELO ENTIDAD RELACION | 2 | Diseñador - Equipo de desarrollo | 2025-09-06 | 2025-09-09 | 4
| DIAGRAMA DE CASOS DE USO | 2 | Diseñador - Equipo de desarrollo | 2025-09-10 | 2025-09-13 | 4
| DIAGRAMA DE ACTIVIDADES | 2 | Diseñador - Equipo de desarrollo | 2025-09-14 | 2025-09-17 | 4
| DIAGRAMA DE CLASES | 2 | Diseñador - Equipo de desarrollo | 2025-09-18 | 2025-09-21 | 4
| DIAGRAMA DE SECUENCIA | 2 | Diseñador - Equipo de desarrollo | 2025-09-22 | 2025-09-25 | 4
| DIAGRAMA DE ESTADOS | 2 | Diseñador - Equipo de desarrollo | 2025-09-26 | 2025-09-26 | 1
| DIAGRAMA DE INTERACCION | 2 | Diseñador - Equipo de desarrollo | 2025-09-27 | 2025-09-27 | 1
DESARROLLO | CODIFICACION | 2 | J. Ariza - O. Ignacio - Equipo de desarrollo | 2025-09-28 | 2025-10-09 | 12
PRUEBAS | TESTEO | 2 | N. Royert - Equipo de desarrollo | 2025-10-10 | 2025-10-17 | 8
SPRINT BACKLOG | SPRINT BACKLOG | 2 | Equipo de desarrollo | 2025-10-18 | 2025-10-28 | 11
DESARROLLO | CODIFICACION | 2 | J. Ariza - O. Ignacio - Equipo de desarrollo | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 16
PRUEBAS | TESTEO | 2 | N. Royert - Equipo de desarrollo | 2025-11-14 | 2025-11-23 | 10
ENTREGA FINAL | ENTREGA FINAL | 1 | Equipo de desarrollo | 2025-11-24 | 2025-11-14 | 1
TOTAL TIEMPO DE DESARRROLLO PARA EL PROYECTO |  |  |  |  | 3.5 MESES
|  | 2 | Tarea completada
|  | 1 | Pendiente de ejecución